## Resolución de incidencias
Informe Asesoría Jurídica Contratación
|  | Nº de incidencias | Expediente de Contratación Procedimiento Abierto
|  | 37 | ART. 82 RD-ley 3/2020
|  | Resueltas | Referencia: |  |  |  |  | E22-0026
| 0% | 0 | Contrato de: |  | Servicio de "MANTENIMIENTO DE TRENES DE FONDEO EN EL PUERTO DE PALMA"
|  | Pendientes | Valor Estimado: |  | 977215.55
| 100% | 37 | Presupuesto de Licitación: |  | 195443.11
|  |  | Anualidades |  | 1. 2.023: 97.721,55 € 2. 2.024: 195.443,11 € 3. 2.025: 195.443,11 € 4. 2.026: 195.443,11 € 5. 2.027: 195.443,11 € 6. 2.028: 97.721,55 €
|  |  | Plazo |  | (1) Un año +1+1+1+1
|  |  | Sección | Número de lote | Título | Tipo de criterio | Tipo de evaluación | Puntuación máxima
|  |  | Sobre A | 1 | APBaleares: Declaración responsable | Administrativo | Admisión | 0
|  |  |  | 1 | DEUC | Administrativo | Admisión | 0
|  |  |  | 1 | Solvencia Económica o Financiera | Administrativo | Admisión | 0
|  |  |  | 1 | Solvencia Técnica | Solvencia técnica | Admisión | 0
|  |  | Sobre B | 1 | 3. Medios técnicos y humanos | Técnico | Subjetivo | 10
|  |  |  | 1 | 1. Propuesta metodológica | Técnico | Subjetivo | 30
|  |  |  | 1 | 2. Gamas de mantenimiento | Técnico | Subjetivo | 10
|  |  | Sobre C | 1 | Precio | Económico | Objetivo | 30
|  |  |  | 1 | Tiempo de respuesta | Técnico | Objetivo | 20
|  |  | Fecha inicio: |  |  |  |  | 2022-11-07
|  |  | Fecha revisión: |  |  |  |  | 2022-11-14
En cumplimiento de lo señalado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se informa de las observaciones que se realizan al expediente de contratación de referencia:
Cuando se realicen MODIFICACIONES a posteriori de la PRIMERA REVISIÓN de Asesoría Jurídica de contratación, éstas deberán ser introducidas como INCIDENCIA nueva para conocimiento e información de Contratación, para poder realizar el INFORME JURÍDICO con todas las garantías de la normativa vigente.
Instrucciones
Filtrar por nº de incidencia la cuestión que se quiera contestar
Rellenar campos: Nº de incidencia, Bloque, Fecha, C o G dependiendo de si es el gestor o contratación quien contesta y detallar la actuación
NOTA: PARA INSERTAR UN PUNTO Y APARTE DENTRO DE UNA CELDA DE EXCEL PULSAR ALT+INTRO
EL ARCHIVO DE TRABAJO ES ESTE EXCEL. NO CONVERTIR EN PDF
NO TOCAR | Nº incidencia | BLOQUE | Fecha | G / C | Actuaciones | ESTADO
0 | 1 | DATOS GENERALES | 2022-11-14 | C | El RD LEY 3/2020 enumeras las actuaciones que se consideran dentro de la le de sectores (LS). El art.12 de este señala "Puertos y aeropuertos. El presente real decreto-ley se aplicará a las actividades de explotación de una zona geográfica determinada con el fin de poner aeropuertos, puertos marítimos o interiores, u otras terminales de transporte a disposición de los transportistas aéreos, marítimos o fluviales." No se considera que este expediente este dentro de la Ley de Sectores, al no estar las actuaciones relacionadas a transportistas Marítimos. En este caso sería de aplicación la Ley de Contratos del sector publico (ley 9/2017 de 8 de noviembre) bajo REGULACIÓN ARMONIZADA. Por lo que se debe de modificar todo el expediente (plantilla de documentos) y todo lo que implique su modificación. O POR el contrario se DEBE JUSTIFICAR MÁS LA ACTIVIDAD Y POR TANTO EL PROCEDIMIENTO. | PENDIENTE
0 | 2 | PLATAFORMA CONTRATAE | 2022-11-14 | C | En la plataforma de contratación se recoge que se trata de una tramitación Urgente, sin embargo en el CC+PC se recoge "Tramitación Ordinaria". ¿A que tipo de tramitación corresponde? Se recomienda unificar | PENDIENTE
0 | 3 | DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN | 2022-11-14 | C | Anualidades Se detecta una pequeña diferencia entre la suma de las anualidades y el Valor estimado del contrato: -Suma Anualidades: 977.215,54 € Valor estimado: 977.215,55 € Corregir | PENDIENTE
0 | 4 | DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN | 2022-11-14 | C | CPV Para vuestra consideración Se recoge "CPV: 71631420-0.- Servicios de inspección relacionados con la seguridad marítima" sin embargo, además de las inspecciones se pretende realizar trabajos de mantenimiento de los trenes de fondeo, por lo que se debería recoger un CPV relacionado con las tareas de Mantenimiento, etc. No se considera que el CPV recoge todas las actuaciones objeto de este pliego, por lo que se recomienda incluir otros CPV relacionado con las tareas objeto de este pliego. Podría ser: 50000000-5 Servicios de reparación y mantenimiento 63726500-9 Servicios de amarre de embarcaciones 90910000-9 Servicios de limpieza | PENDIENTE
0 | 5 | DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN | 2022-11-14 | C | Informe Justificativo de la necesidad de la contratación: En la justificación se recoge: "La APB tiene adjudicado en la actualidad los trabajos de mantenimientos correspondientes al expediente E17-0084 “MANTENIMIENTO DE TRENES DE FONDEO DEL PUERTO DE PALMA”, que tiene prevista su finalización el 30 de junio de 2023. Es por este motivo, por la que se tramita el presente expediente, para dar continuidad a las labores de mantenimiento mediante la revisión trimestral del buen estado de uso y funcionamiento la todas las instalaciones y elementos de amarre de..." Se especifica que las revisiones son trimestrales sin embargo en el PPT se detalla y se presupuestan Semestralmente. Se recomienda revisar y unificar | PENDIENTE
0 | 6 | DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN | 2022-11-14 | C | Comisión Técnica: Error en el cargo de Joan Llaneras | PENDIENTE
0 | 7 | DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN | 2022-11-14 | C | Tramitación urgente del expediente (Art.82.5): Se pone: "El contrato vigente (E17-0084) finaliza el próximo día 30 de junio de 2023. - El expediente objeto de esta tramitación es de renovación del actual y se ha procedido a su redacción con la antelación suficiente para garantizar la continuidad del servicio. - Con el contrato actual han tenido que acometerse reparaciones imprevistas que han provocado el agotamiento del crédito disponible para esta anualidad, teniendo que traspasar crédito del 2023 al 2022..." No se entiende la justificación de tramitación urgente del expediente, debido a que según detalles el expediente finaliza en junio 2023. Por lo que se cuenta con suficiente plazo para una tramitación ordinaria. Además al poner que se ha agotado el presupuesto, cabe destacar que el anterior expediente no se ha detallado que el contrato finaliza una vez agotado el importe. Es decir, aunque se tramite como urgente no se pueden solapar contrato con el mismo objeto y ámbito de actuación, Para vuestra consideración y regulación en este para tenerlo regulado en caso de que se produzcan un caso similar. Igualmente indicar que o se puede "traspasar crédito del 2023 al 2022" lo que se ha producido ha sido un ajuste de dotación para el 2022. El artículo que regula la tramitación de urgencia es el 119 y no el 82,5 al corresponder a un Armonizado y no RDL 3/2020. Revisar Modelos y artículos en el caso de modificar el procedimiento utilizado. | PENDIENTE
0 | 8 | DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN | 2022-11-14 | C | Justificación del Procedimiento de Licitación Se recomienda revisar la justificación realizada ya que el objeto del contrato e instalaciones a las que están definidas las actuaciones previstas en este expediente no serían las propias al ámbito de actuación referidas a la explotación de una zona geográfica determinada con el fin de poner puertos marítimos a disposición de transportistas marítimos, lo que representaría que se debe de tramitar en base a la ley 3/2017 (Armonizada) y no por el RDL 3/2020. Dicho cambio representaría adaptar todos los apartados de los diferentes documentos y referencias realizadas al RDL 3/2020 y utilizar los modelos adaptados al procedimiento elegido. | PENDIENTE
0 | 9 | DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN | 2022-11-14 | C | Justificación de la Solvencia y Clasificación Se pone "Según el artículo 55, se solicita justificación de la Solvencia" sin indicar a que ley /norma se refiere el artículo. Se recomienda agregar ley de aplicación en todos los artículos citados. Así mismo en e la justificación de la solvencia económica que pone art.87. En la Solvencia técnica se pone: "Por la naturaleza del servicio objeto de la licitación se propone que se acredite dicha solvencia para asegurar que la empresa dispone de los medios humanos y técnicos para realizar trabajos de naturaleza e importe similares" La justificación no tiene relación con la solvencia solicitada;Art.90,1.a y 90.1.i. Se trata de justificar el porque de la elección de los criterios de solvencia elegidos de los disponibles en el art.90 de LCSP según el art.55 RD-LEY 3/2020. | PENDIENTE
0 | 10 | DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN | 2022-11-14 | C | Justificación de las Condiciones Especiales de ejecución del Contrato Adaptar a la nueva condición especial de ejecución si se considera oportuno ampliar o modificar con el ejemplo realizado en el apartado correspondiente. | PENDIENTE
0 | 11 | CUADRO DE CARACTERÍSTICAS y PC | 2022-11-14 | C | CPV ídem documento de contratación | PENDIENTE
0 | 12 | CUADRO DE CARACTERÍSTICAS y PC | 2022-11-14 | C | Tipo de tramitación Se pone "Ordinaria" pero en documento de contratación y en la plataforma se pone tramitación urgente. Revisar y unificar | PENDIENTE
0 | 13 | CUADRO DE CARACTERÍSTICAS y PC | 2022-11-14 | C | Condiciones Especiales de Ejecución (art.105 RDley) Para vuestra consideración Un ejemplo podría ser: Es condición especial de ejecución para este contrato que en la producción fabricación de los elementos de Trenes de fondeo con acero galvanizado (cadenas, grilletes, etc.) proceda de una fabricación/producción ecológica. Es decir que proceda de fuentes de reciclado (en al menos un 20% ). - Verificación: El contratista deberá aportar certificado de reciclabilidad /etiqueta ambiental o equivalente. | PENDIENTE
0 | 14 | CUADRO DE CARACTERÍSTICAS y PC | 2022-11-14 | C | Criterios de adjudicación evaluables de forma automática En el criterio 1. PRECIO se pone: "...Siendo P0 el presupuesto de licitación; Pi el presupuesto de la oferta i y Pmín el presupuesto de la oferta más barata no incursa definitivamente en anormalidad por su bajo importe..." Se recomienda eliminar la parte que indica "la oferta más barata no incursa definitivamente en anormalidad por su bajo importe" ya que la clasificación de las ofertas se realiza en primer lugar, es decir, sin excluir las ofertas anormales o desproporcionadas, y sólo después se procede a su expulsión, usando la misma clasificación. En el criterio 2. TIEMPO DE RESPUESTA se pone "(Hasta 100 puntos. Puntuación máxima del criterio 10 puntos después de haber aplicado el coeficiente de ponderación)" sin embargo se detalla un coeficiente de ponderación del 20% este criterio, lo que correspondería a 20 puntos una vez aplicado coeficiente de ponderación. y no 10 puntos. Se recomienda corregir Por otro lado, se debe verificar la definición del tiempo de respuesta en el criterio que pone: "...el tiempo de respuesta se define como el tiempo que transcurre entre que se realiza el aviso por parte de la APB y el personal técnico del contratista se persona hasta el lugar de la reparación...", sin embargo el PPT apartado 2.2.2.3.3 Traslado y colocación de defensas YOKOHAMA- Procedimiento de resolución de incidencias que detalla: "...Una vez la empresa se persone en las instalaciones de la APB, el técnico deberá fotografiar la instalación/elemento. La hora en la que se toma la fotografía constituirá el final del tiempo de respuesta...". Se recomienda matizar la parte de finalización del tiempo de respuesta, ya que la fotografía determina el tiempo de respuesta y en la otra cuando se persona el personal. | PENDIENTE
0 | 15 | CUADRO DE CARACTERÍSTICAS y PC | 2022-11-14 | C | No se recoge el título de la casilla que corresponde a "Coeficientes Ponderación mediante JUICIOS DE VALOR". | PENDIENTE
0 | 16 | CUADRO DE CARACTERÍSTICAS y PC | 2022-11-14 | C | Criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor Al principio de este punto se recoge "Cada criterio se puntuará de 0 a 10 puntos. Dicha puntuación se ponderará según los coeficientes indicados para obtener la puntuación final", sin embargo este planteamiento se contradice con los criterios de adjudicación y la puntuación recogida en cada una. Es decir en uno se puntúa en base a 10, y los demás en base a 100 puntos. Ejemplo: - 1. Descripción de la propuesta metodológica (hasta 10 puntos) - 2. Gamas de mantenimiento (Hasta 100 puntos. Puntuación máxima del criterio 10 puntos después de haber aplicado el coeficiente de ponderación) Debe haber coherencia en la forma de plantear los criterios . Se recomienda unificar En el criterio 1. Descripción de la propuesta metodológica (hasta 10 puntos), se recoge como punto a valorar "- Indicación de qué partes se van a hacer con personal propio y qué partes se van a hacer con personal subcontratado (si es el caso)". Destacar que se pide también como solvencia técnica según el art.90.1.i. Se recomienda solicitar una vez, como solvencia o como subapartado del criterio, al ser redundante - 3. Medios técnicos propuestos Se pone "2.1 Medios técnicos (Hasta 100 puntos. Puntuación máxima del criterio 10 puntos después de haber aplicado el coeficiente de ponderación)" - Se deriva el subapartado con numeración errónea. | PENDIENTE
0 | 17 | CUADRO DE CARACTERÍSTICAS y PC | 2022-11-14 | C | Pliego de Condiciones Página 62/102 . Modificar El PRESIDENTE por el VICEPRESIDENTE según formato establecido en el apartado del Órgano de Contratación. | PENDIENTE
0 | 18 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-14 | C | Pág. 4/58 Se detecta otra referencia del expediente "REF. E22-0084" Actualizar y revisar el resto del PPT | PENDIENTE
0 | 19 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-14 | C | 2.2.2.3.3 Traslado y colocación de defensas YOKOHAMA: En el primer párrafo se recoge que: "Se requiere un tiempo de respuesta de tres (5) horas para las defensas que se encuentren flotando." Ajustar según proceda. | PENDIENTE
0 | 20 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-14 | C | 2.2.2.3.3 Traslado y colocación de defensas YOKOHAMA: En el punto Procedimiento de resolución de incidencias se pone "El mantenimiento correctivo anual de trenes de fondeo, se ejecutará de conformidad a las unidades indicadas en el cuadro de precios y que se detallan en los anexos correspondientes" Cabe indicar que en el subapartado 2.2.2.3 Trabajos sin programación previa (mantenimiento correctivo) se pone: "El mantenimiento de trenes de fondeo (elementos sumergidos) de las instalaciones portuarias se conceptúa como un mantenimiento correctivo, diario y continuo, de las instalaciones de amarre que dispone, la APB en el Puerto de Palma, que incluye las siguientes actuaciones:..." Así mismo en el anexo de la gama de mantenimiento, y el apartado 2.1 ACTUACIONES Y/O ALCANCE, difieren entre: Mensual, y semestral. Se recomienda revisar y corregir (REVISAR RESTO PPT) Además para el mantenimiento correctivo no programado ¿Es correcto?, si se tratan de actuaciones no planificada no tiene sentido indicar que serán anuales. Se recomienda corregir En el ANEJO III: GAMAS MÍNIMAS DE MANTENIMIENTO solo se recogen dos actuaciones y estas son "semestrales". | PENDIENTE
0 | 21 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-14 | C | 2.2.2.3.3 Traslado y colocación de defensas YOKOHAMA: Procedimiento de resolución de incidencias Para vuestra consideración: Al definir que las incidencias se podrá iniciar desde el Call-Center y este pertenece a la propia empresa adjudicataria significa que el adjudicatario podrá crear incidencias y el mismo las podrá cerrar sin propia autorización por parte del Responsable del Contrato. ¿Es correcto? ¿No se define ningún filtro de control o verificación propia antes de iniciar trabajos creados por la propia empresa? | PENDIENTE
0 | 22 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-14 | C | 2.2.2.7 Garantías Se establecen dos tipos de garantía: 3 meses de mano de obra y 3 años para los materiales no coincide con lo se recoge en el Cuadro de Características en el que se establece en 1 año. Unificar . | PENDIENTE
0 | 23 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-14 | C | 2.3.2 MEDIOS PERSONALES En el perfil del Responsable del Contrato se establece que debe pertenecer a la plantilla de la empresa adjudicataria por lo que se esta regulando la NO subcontratación de dicho perfil. Cabe recordar que para limitar la subcontratación se debe realizar previamente la justificación de la "tarea critica" que lleva asociada dicha limitación. | PENDIENTE
0 | 24 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-14 | C | 4.1 CONDICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA En este caso no se considera de aplicación el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero de 2020. Se recomienda eliminar SEGURIDAD Y SALUD - Ley 31/1995, de 3 de febrero, de Prevención de Riesgos Laborales. Esta normativa corresponde a 08 de noviembre. Corregir Además, se recoge "Todas cuantas normas básicas sean de aplicación a cada uno de los materiales utilizados en obra; así como a las disposiciones oficiales complementarias de uso habitual". Se trata de un servicio, corregir | PENDIENTE
0 | 25 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-14 | C | 4.3 CUESTIONES TÉCNICAS NO CONTEMPLADAS Actualizar el nombre del Ministerio de Fomento | PENDIENTE
0 | 26 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-14 | C | Se detectan varias hojas en blanco (PÁG.29, 30, ETC.). Revisar resto PPT y Corregir | PENDIENTE
0 | 27 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-14 | C | 4.6 MEDIDAS DE SEGURIDAD En el último párrafo se indica que: "En el caso de trabajos subacuáticos deberá seguirse el PROTOCOLO A2: TRABAJOS SUBACUÁTICOS, establecido en el PLAN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LA APB, del ANEXO III,…." Y cabe indicar que no se adjunta el Anexo III . | PENDIENTE
0 | 28 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-14 | C | 5.2 MEDIOS Y MÉTODOS A EMPLEAR Se recoge "Antes de la firma del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar al Responsable del Contrato la identificación completa de las personas que, debidamente cualificadas y, si es exigible, tituladas, vayan a efectuar los trabajos previstos en el presente documento, en función de la descripción que en él se realiza. Para poder ejecutar estos trabajos, estos operarios deberán obtener la tarjeta que les autorice a ello, expedida por la Dirección de la APB o su delegado, que deberá presentarse a solicitud de la autoridad competente" Ya que en la Documentación Técnica a presentar se solicita la relación de los medios adscritos al contrato se podría añadir UN PÁRRAFO EN EL SE INDIQUE QUE EL LISTADO A PRESENTAR DEBE DE CORRESPONDER O COINCIDIR CON EL EQUIPO PRESENTADO EN SU OFERTA Y QUE CUALQUIER DISCREPANCIA SERÁ MOTIVO DE EXCLUSIÓN O RESOLUCIÓN DEL CONTRATO CON PERDIDA DE LA FIANZA Y TAMBIÉN QUE CUALQUIER CAMBIO DEL PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO DEBERÁ SER AUTORIZADO POR EL RESPONSABLE DEL CONTRATO DE FORMA EXPRESA Y POR ESCRITO. | PENDIENTE
0 | 29 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-14 | C | 5.5 DISPONIBILIDAD Y PENALIZACIONES Hay que tener en consideración que en el apartado 2,2,2,3,3 y en el 2.2.2.4 Call-Center y Teléfono de contacto, se define como actuar mediante el uso del Call-Center pero en este apartado solo se hace referencia a las que se hacen mediante llamada de la Dirección de la APN o su representante. Es correcto? | PENDIENTE
0 | 30 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-14 | C | 5.5.1 INCUMPLIMIENTOS 5.5.1.1 Incumplimientos muy graves: Se establece como incumplimiento muy grave : "La realización por personal o empresa diferente de la adjudicataria de cualquier labor de inspección, reparación, sustitución, comunicación o documentación del servicio relacionada con el alcance del contrato (salvo las tareas encomendadas a subcontratas autorizadas y que cuenten la documentación aprobada)." Y cabe indicar que no se ha limitado la subcontratación ni se ha definido tareas criticas asociadas a dicha NO subcontratación. | PENDIENTE
0 | 31 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-14 | C | 5.5.1 INCUMPLIMIENTOS 5.5.1.3 Incumplimientos leves se recogen las siguiente penalización: "- No realizar el informe según lo indicado en el pliego o según lo acordado con el Responsable de la APB. - Retraso en la entrega del informe de hasta una semana" ¿A que informes se refiere?, en este expediente se contemplan diferentes informes, y la penalización no especifica a que informe se aplicará. Se recomienda matizar | PENDIENTE
0 | 32 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-14 | C | ANEJO I: VALORACIÓN En la unidad 1.1 Mantenimiento y revisión semestral de los trenes de fondeo se contempla una frecuencia semestral pero los Pliegos incluyen diferentes frecuencias (mensual, trimestral, anual, etc.) Se recomienda revisar y unificar | PENDIENTE
0 | 33 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-14 | C | ANEJO I: VALORACIÓN En diferentes apartados del PPT se recogen actuaciones varias como: Inventarios, Informes, Call- Center,…, que no han sido valoradas en el presupuesto. En la Valoración de los trabajos se debe de recoger todas las actuaciones exigidas en los pliegos. | PENDIENTE
0 | 34 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-14 | C | ANEJO I: VALORACIÓN En la página 53/58 se indica : VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO POR DOS (2) AÑOS (con IVA) ………………. 1.182.430,82 € Y correspondería a 5 años. | PENDIENTE
0 | 35 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-14 | C | ANEJO II: PLANOS Actualizar el nombre/logo del ministerio de fomento | PENDIENTE
0 | 36 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-14 | C | ANEJO II GAMAS MÍNIMAS DE MANTENIMIENTO Unificar las gamas de mantenimiento con las presupuestadas y recogidas en los pliegos | PENDIENTE
0 | 37 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-14 | C | Pág. 40/58 Y 53/58 Se detecta otra referencia del expediente "E22-00263" Actualizar y revisar el resto del PPT | PENDIENTE
0 | 1 | DATOS GENERALES | 2022-11-16 | G | Expediente modificado con aplicación la Ley de Contratos del sector publico (ley 9/2017 de 8 de noviembre) bajo REGULACIÓN ARMONIZADA. | PENDIENTE
0 | 2 | PLATAFORMA CONTRATAE | 2022-11-16 | G | Modificado | PENDIENTE
0 | 3 | DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN | 2022-11-16 | G | Corregido | PENDIENTE
0 | 4 | DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN | 2022-11-16 | G | Corregido y ampliado | PENDIENTE
0 | 5 | DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN | 2022-11-16 | G | Modificado y corregido. | PENDIENTE
0 | 6 | DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN | 2022-11-16 | G | Modificado | PENDIENTE
0 | 7 | DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN | 2022-11-16 | G | Corregido | PENDIENTE
0 | 8 | DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN | 2022-11-16 | G | Modificado | PENDIENTE
0 | 9 | DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN | 2022-11-16 | G | Modificado | PENDIENTE
0 | 10 | DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN | 2022-11-16 | G | Modificado | PENDIENTE
0 | 11 | CUADRO DE CARACTERÍSTICAS y PC | 2022-11-16 | G | Modificado Y ampliado | PENDIENTE
0 | 12 | CUADRO DE CARACTERÍSTICAS y PC | 2022-11-16 | G | Modificado | PENDIENTE
0 | 13 | CUADRO DE CARACTERÍSTICAS y PC | 2022-11-16 | G | Modificada | PENDIENTE
0 | 14 | CUADRO DE CARACTERÍSTICAS y PC | 2022-11-16 | G | Corregido | PENDIENTE
0 | 15 | CUADRO DE CARACTERÍSTICAS y PC | 2022-11-16 | G | Corregido | PENDIENTE
0 | 16 | CUADRO DE CARACTERÍSTICAS y PC | 2022-11-16 | G | Corregido | PENDIENTE
0 | 17 | CUADRO DE CARACTERÍSTICAS y PC | 2022-11-16 | G | Corregido | PENDIENTE
0 | 18 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-16 | G | Corregido | PENDIENTE
0 | 19 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-16 | G | Corregido | PENDIENTE
0 | 20 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-16 | G | Corregido | PENDIENTE
0 | 21 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-16 | G | El Procedimiento de resolución de incidencias es genérico para todo el servicio, está claro que el traslado y colocación de defensas YOKOHOMA será comunicado únicamente a través del Responsable del contrato. | PENDIENTE
0 | 22 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-16 | G | Unificado | PENDIENTE
0 | 23 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-16 | G | Corregido | PENDIENTE
0 | 24 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-16 | G | Corregido | PENDIENTE
0 | 25 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-16 | G | Corregido | PENDIENTE
0 | 26 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-16 | G | Corregido | PENDIENTE
0 | 27 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-16 | G | Corregido | PENDIENTE
0 | 28 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-16 | G | Corregido | PENDIENTE
0 | 29 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-16 | G | Corregido, se ha eliminado el Call-Center | PENDIENTE
0 | 30 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-16 | G | Corregido | PENDIENTE
0 | 31 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-16 | G | Corregido. Solo existen los informes puntuales | PENDIENTE
0 | 32 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-16 | G | Unificado | PENDIENTE
0 | 33 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-16 | G | Corregido | PENDIENTE
0 | 34 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-16 | G | Corregido | PENDIENTE
0 | 35 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-16 | G | Corregido | PENDIENTE
0 | 36 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-16 | G | Unificado | PENDIENTE
0 | 37 | PPT/PROYECTO/RU | 2022-11-16 | G |  | PENDIENTE